## PP détaillé
Ce modèle de document, réalisé par ADA dans le cadre du programme Digital Finance Initiative, est disponible librement sur le site www.ada-microfinance.org
Plan Projet détaillé
IMF
PROJET
Date MAJ
[9 empty] | Janvier 2019 | [30 empty] | Février 2019 | [27 empty] | Mars 2019 | [30 empty] | Avril 2019 | [29 empty] | Mai 2019 | [30 empty] | Juin 2019 | [29 empty] | Juillet 2019 | [30 empty] | Aout 2019
N° | Actions | Responsable | Collaborateur | Livrables | Date de début | Date de fin | Statut | Commentaires | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Cadrage
1.1 | Synthèse atelier et rédaction d'un plan d'affaires synthétique (note de cadrage)
1.2 | Plan projet initial
1.3 | Identifier l'équipe projet, le chef de projet et le comité projet
1.4 | Validation du projet par la direction
1.5 | Communication interne
2 | Existant
2.1 | Description produits et services
2.2 | Description des processus
2.3 | Organigramme et organisation actuelle
2.4 | IT
3 | Cible
3.1 | Description des motivations et des besoins opérationnels
3.2 | Description des bénéfices attendus
3.3 | Existant / cible : quels écarts ?
3.4 | Analyse d'impacts pour atteindre la cible
3.5 | Définition des KPI (Key Performance Indicator)
3.6 | Cahier des charges fonctionnel
3.7 | Appels d'offre
3.8 | Tests et/ou démonstration
3.9 | Dépouillement AO, négociations, sélection
3.10 | Analyse des risques
4 | Dossier de projet
4.1 | Finalisation du dossier de projet
4.2 | Recherche de financement
4.3 | Validation du dossier et du budget
5 | Projet pilote
5.1 | Validation scénario & budget
5.2 | Finalisation et validation des contrats
5.3 | Définition des règles de suivi du pilote
5.4 | Livraison et installation des matériels
6 | Pilote
6.1 | Validation du périmètre du pilote
6.2 | Paramétrage (profils et accès, produits, règles de gestion)
6.2.1 | Définition et validation des profils
6.2.2 | Paramétrage des profils
6.2.3 | Paramétrage des produits
6.2.4 | Paramétrage des schémas comptables
6.2.5 | Paramétrage des workflows
6.2.6 | Paramétrage reporting
6.3 | Tests utilisateurs d'acceptation
6.3.1 | Rédiger le cahier de test
6.3.2 | Dérouler le cahier de test
6.3.3 | Analyser les résultats (avec demandes de corrections éventuelles)
6.4 | Migration du système et des données
6.4.1 | Validation des données à reprendre
6.4.2 | Tests de migration du système et des données
6.4.3 | Validation du système et des données migrées
6.5 | Révision des procédures, manuels et outils de gestion
6.5.1 | Identification du périmètre de révision
6.5.2 | Mise à jour
6.5.3 | Validation
6.6 | Formation (personnel, agents, clients)
6.6.1 | Préparation des supports
6.6.2 | Conduite des formations
6.7 | Sélection de ses propres agents
6.7.1 | Agents internes
6.7.2 | Agents externes
6.8 | Lancement du pilote
6.8.1 | Préparation logistique
6.8.2 | Migration définitive des données
6.8.3 | Communication interne
6.9 | Suivi et contrôle du pilote
6.9.1 | Suivi et contrôle des acteurs
6.9.2 | Suivi et contrôle du système et des données
6.9.3 | Corrections et mise à jour système
6.9.4 | Réception système (PV)
6.10 | Evaluation
6.10.1 | Définition de critères de réussite
6.10.2 | Mesure des critères de réussite
6.10.3 | Validation du pilote
7 | Généralisation
7.1 | Paramétrage (profils et accès, produits, règles de gestion)
7.2 | Migration
7.3 | Révision des procédures et manuels
7.4 | Formation (personnel, agents, clients)
7.5 | Evaluation et fin de projet
7.6 | Suivi et contrôle

## PP synthétique
Ce modèle de document réalisé, par ADA dans le cadre du programme Digital Finance Initiative, est disponible librement sur le site www.ada-microfinance.org
Plan Projet synthétique
IMF
PROJET
Date MAJ
2019
|  |  | Jan |  |  |  | Fév |  |  |  | Mars |  |  |  | Avr |  |  |  | Mai |  |  |  | Juin |  |  |  | Juil |  |  |  | Aout |  |  |  | Sept |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec
N° |  | Actions | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Cadrage
1.1 |  | Synthèse atelier et rédaction d'un plan d'affaires synthétique (note de cadrage)
1.2 |  | Plan projet initial
1.3 |  | Identifier l'équipe projet, le chef de projet et le comité projet
1.4 |  | Validation du projet par la direction
1.5 |  | Communication interne
2 | Existant
2.1 |  | Description des produits et services
2.2 |  | Description des processus
2.3 |  | Organigramme et organisation actuelle
2.4 |  | IT
3 | Cible
3.1 |  | Description des motivations et des besoins opérationnels
3.2 |  | Description des bénéfices attendus
3.3 |  | Existant / cible : quels écarts ?
3.4 |  | Analyse d'impacts pour atteindre la cible
3.5 |  | Définition des KPI (Key Performance Indicator)
3.6 |  | Cahier des charges fonctionnel
3.7 |  | Appels d'offre
3.8 |  | Tests et/ou démonstration
3.9 |  | Dépouillement AO, négociations, sélection
3.10 |  | Analyse des risques
4 | Dossier de projet
4.1 |  | Finalisation du dossier de projet
4.2 |  | Recherche de financement
4.3 |  | Validation du dossier et du budget
5 | Projet pilote
5.1 |  | Validation scénario & budget
5.2 |  | Finalisation et validation des contrats
5.3 |  | Définition des règles de suivi du pilote
5.4 |  | Livraison et installation des matériels
6 | Lancement du pilote
6.1 |  | Validation du périmètre du pilote
6.2 |  | Paramétrage (profils et accès, produits, règles de gestion)
6.3 |  | Tests utilisateurs d'acceptation
6.4 |  | Migration du système et des données
6.5 |  | Révision des procédures, manuels et outils de gestion
6.6 |  | Formation (personnel, agents, clients)
6.7 |  | Sélection de ses propres agents
6.8 |  | Lancement du pilote
6.9 |  | Suivi et contrôle du pilote
6.10 |  | Evaluation
7 | Généralisation
7.1 |  | Paramétrage (profils et accès, produits, règles de gestion)
7.2 |  | Migration
7.3 |  | Révision des procédures et manuels
7.4 |  | Formation (personnel, agents, clients)
7.5 |  | Evaluation et fin de projet
7.6 |  | Suivi et contrôle

## Document de référence
Ce modèle de document, réalisé par ADA dans le cadre du programme Digital Finance Initiative, est disponible librement sur le site www.ada-microfinance.org
N° |  | Actions | Document de référence
1 | Cadrage
1.1 |  | Stratégie digitale définie
1.2 |  | Validation du projet par la direction
1.3 |  | Identifier l'équipe projet et le comité projet | Dossier de projet - Para 8.1. et 8.2.
1.4 |  | Plan projet initial | Plan projet AAMMJJ
1.5 |  | Communication interne
2 | Où sommes-nous ? |  | Dossier de projet - Para 5.1.
2.1 |  | Description des produits et services
2.2 |  | Description des processus
2.3 |  | Organigramme et organisation actuelle
2.4 |  | IT
3 | Où allons-nous ?
3.1 |  | Description des motivations et des besoins opérationnels | Dossier de projet - Para 5.2. et 5.3
3.2 |  | Cahier des charges fonctionnel | Plusieurs modèles disponibles : SIG, interconnexion, W2B B2W
3.3 |  | Appels d'offre | Plusieurs modèles disponibles : SIG, interconnexion, W2B B2W
3.4 |  | Tests
3.5 |  | Dépouillement AO, négociations, sélection | Toolkit Sélection SIG, sélection fournisseur interconnexion
3.6 |  | Impacts
4 | Dossier de projet
4.1 |  | Finalisation du dossier de projet | Dossier de projet
4.2 |  | Recherche de financement
4.3 |  | Validation du dossier et du budget
5 | Projet pilote
5.1 |  | Validation scénario & budget
5.2 |  | Finalisation et validation des contrats
5.3 |  | Livraison et installation des matériels
5.4 |  | Pilotage du projet (comité projet) | Plan Projet à jour

## Feuil1 (hidden)
Statut
A faire
En cours
Fait
Annulé